## 夏令营现场问题记录
夏令营问题记录
序号 | 发生时间 | 现象描述 | 是否解决 | 解决办法 | 备注
1 | 连接主控板或者蓝牙至电脑上 | 设备管理器中找不到端口（某些电脑没有安装串口驱动） | 是 | 下载驱动程序 下载驱动步骤: 从设备管理器找到USB2.0，右键选择更新驱动程序，选择解压的文件夹（文件夹已添加进资料） | （详细需问瀚洋，我暂时没有遇到这个问题）
2 | 上传程序时 | arduino代码上传失败 | 是 | a) 检查arduino版本是否正确，此项目中需要用到arduino1.8.5版本； b)检查arduino上是否连接了其他的元件（蓝牙等会影响代码上传） c) 检查代码（如果代码有误一般会在编译阶段卡住，硬件问题会在上传阶段卡住） d) 若是自研板，需要在完成编译后，下载时按复位键； e) 注意是否打开串口监视器或者其他占用串口的软件，导致串口无法被访问
3 | 上传程序时 | 串口无法打开 | 是 | a) 检查串口选择是否正确 b) 检查串口是否被占用 （别的地方打开了串口监视器等） c) 重新连接数据线或换一个usb口
4 | 已上传程序，正在进行蓝牙数据传输 | 硬串口有部分乱码 | 是 | a) 检查波特率（蓝牙模块，电脑串口，代码三者要匹配） b) 检查硬串口两端接线有没有松 （软串口同，乱码出现可能是蓝牙连接不稳定） c) 换一根连接线 d) 稍微等一下可能会自动恢复 e) 减少蓝牙传输数据
5 | 已上传程序，正在进行蓝牙数据传输 | 蓝牙无法连接 （e.g. 检查蓝牙连接的消息无法收到， 收发数据无法收到） | 是 | a) 检查波特率和电池连接 b) 检查两个蓝牙连接 c) 直接连接usb-ttl模块重新检测蓝牙配对情况（蓝牙出现任何问题都可先回到这一步检查配对情况）注意蓝牙波特率，频道及透传模式都要一致 d) 更换蓝牙为闪灯指示类蓝牙
6 | 上传程序后 | reset灯一直在亮，蓝牙一直收到setup里的初始化消息 | 是 | a) 先用数据线连接电脑，检测电脑供电时舵机是否运行正常，若正常则为电池电压问题，需更换电池 b) 若电脑供电也无法运行，则检查代码
7 | 电池问题 |  |  | 万用表测量电池电压 | 一般充到8.2-8.4伏，注意有些充电器没有断电保护（如崇锋哥的那个），容易过充，过充电池放置3天后会涨包（暂时还没炸）
8 | 装船后调试 | imu数据读取有问题（具体是怎么判定需要问钦波哥） | 是 | 更换了imu | 由于BNO055imu断电后数据会消失，需要每次通电的时候imu方向一致
9 | 装船后调试 | 帆和舵经常在抖(大概是因为有负载之后电流过大，超过了板子的负载) | 是，但是解决方法引起了下一个问题 | 去掉了板子上原有的降压模块，焊接了ubec替代
10 | 装船后调试 | 在板子上改装了ubec后，ubec多次烧坏 | 否，换了板子 | 没有继续使用崇锋哥的板子，改为焊标准arduino板子 | 如果再次尝试务必要注意ubec可能短路，避免电池烧坏
11 | 图像识别 | 输出视频长宽与摄像头输入的比例不同，边缘会出现黑色区域影响判断 | 是 | 在python代码中设置输出视频的长宽大小 | 可以再加一句设置输出视频的窗口格式，使之可以调节大小
12 | 图像识别 | 外接摄像头读不到视频 | 是 | a) 将所有程序关闭重启spyder的kernal，可能因为摄像头被占用了 b) 可能是摄像头接的延长线的信号放大器有故障，导致供电不足
13 | PID控制 | PID控制无反应 | 是 | a) 检查电池是否已安装； b) IMU可能坏了，尝试单独读取IMU数据，或重新标定。
14 | 第一次调试 | 发送指令无反应 | 是 | a) arduino代码中未区分char和string类型
15 | PID控制 | PID控制无反应 | 是 | a) 检查电池是否已安装； b) IMU可能忘了，尝试单独读取IMU数据，或重新标定。
| 通解： | 1. 检查环境是否配置正确，包括开发板、处理器、端口的选择。 2. 检查所有接线连接，是否有松动等。 3. 重新连接硬件 4. 关掉所有Arduino文件，重新打开并上传
| 注意： | 1. 每次上传程序时都需要在显示正在上传时按reset键导入 (按一下就可以)，按键时注意要按准。（仅针对崇锋哥的板子，标准arduino板子不用） 2. 上传程序时最后不要连接蓝牙，可能会导致上传出错 3. 杜邦线连接容易不稳定（蓝牙和imu） 4. 手尽量不要接触主控板金属部分 5. 每次使用完断电避免电池过放以及插入其他元件时引起短路